Evangelische Prälatur Heilbronn

Prälat Ralf Albrecht

Alexanderstraße 70

74074 Heilbronn

Benno Löffler

mobil: +49 171 62 35 378

loeffler@v-und-s.de

Hannover, 23. Mai 2025

20250523KIM01

Lieber Herr Albrecht,

auf Basis unseres Vorgesprächs erhalten Sie hier unser Angebot:

## Ausgangslage & Zielsetzung:

Die Evangelische Prälatur Heilbronn verfolgt das Ziel, wiederholbare Prozesse zu automatisieren, strategische Kapazitäten zu stärken und perspektivisch Kosten zu senken. Das KIM-Jahresprogramm unterstützt diese Ausrichtung durch eine praxisnahe, phasenweise Einführung von KI – mit Mikroprozessen starten, Erfolge sichtbar machen, und dann systematisch skalieren.

Ziel ist es, Führungskräfte, Fachabteilungen und Mitarbeitende befähigt in den Veränderungsprozess einzubinden, erste KI-Anwendungen sinnvoll zu erproben und dabei eine unternehmensspezifische KI-Strategie aufzubauen – in Übereinstimmung mit kirchlichen Werten, Datenschutzanforderungen und dem spezifischen Auftrag Ihrer Organisation.

## KIM-Programminhalte & Leistungen:

Das KIM-Jahresprogramm ist modular aufgebaut und orientiert sich an zehn aufeinander aufbauenden Etappen. Es verbindet strategische Beratung, Führungskräfteentwicklung, technologische Orientierung und organisatorische Verankerung.

Beispielhafte Maßnahmen der 1. Phase:

- Kick-off-Workshop „KI und Kirche – verantwortungsvoll gestalten“

- Beratung zu technischer Infrastruktur, Schatten-KI und KI-Richtlinien

- White-Label-Videoinhalte zur internen Kommunikation und Mitarbeiterweiterbildung

- KI-Grundlagentraining für Multiplikator:innen

- Moderation eines zweitägigen „KI-Ideenlabors“

- Begleitung 1-2 PoC (Proof of Concept) im Sinne „Test before Invest“ (insgesamt 9 Entwicklertage)

- Aufbau eines internen KI-Kernteams und Begleitung bei der Verstetigung

Beispielhafte Maßnahmen der 2. Phase:

- Workshop für Führungskräfte zur Rolle im digitalen Wandel

- KI-Richtlinien Paket

- KI-Labor #2

- Begleiteter & moderierter Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

- Begleitung 1-2 PoC (Proof of Concept) im Sinne „Test before Invest“

- Verstetigung des KI-Kernteams

- Analyse strategischer Handlungsfelder und weiterer KI-Fahrplan

Maßnahmen der 2. Phase orientieren sich stark an den individuellen Bedürfnissen der Organisation.

Laufende Leistungen über das Jahr hinweg:

- Monatliche Steuerungs- und Beratungsgespräche

- Quartalsweise Reviews und Retrospektiven

- Teilnahme an unserer KI-Jahreskonferenz (2 Tickets)

- Zugang zu externen Fachexperten, KI-Entwicklern und Praxispartnern

- Community-Anbindung zur wechselseitigen Inspiration

Ein detaillierter Maßnahmenplan für alle Phasen wird nach Projektstart und während des Projektverlaufs gemeinsam abgestimmt.

## KIM-Community:

Um das Erlernte zu festigen und individuelle Herausforderungen aus dem betrieblichen Umfeld zu lösen, bieten wir ein regelmäßiges Austauschformat in einer KI-Community an. Hier haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, zu erfahren und mitzuerleben, wie andere Unternehmen die KI-Transformation angehen und KI-Umsetzungsprobleme lösen. Dieses Format findet alle 2-3 Monate statt.

In der „KIM-Community“ treffen sich Vorstände, Fach- und Führungskräfte sowie Sachbearbeiter, um ihre Herausforderungen gemeinsam zu besprechen und Lösungen zu finden. Die Veranstaltung dauert drei Stunden und bietet eine wertvolle Plattform für den Austausch und das Lernen voneinander.

Dieses ursprünglich unseren Kunden vorbehaltene Format bieten wir gerne auch den Mitgliedern der Wirtschaftsförderung Heilbronn GmbH an.

Optionale Module:

- Firmeninterne Community und Vernetzung (optional, gegen Aufpreis)

- Ausbildung Ihrer ITler (optional, gegen Aufpreis)

- Konkreter Einsatz von KI-Bots in Ihren Abteilungen (Verwaltung) (optional, gegen Aufpreis)

Honorarvereinbarung

7.500 EUR pro Monat über 12 Monate, Start Juli 2025

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, zahlbar monatlich.

Das Zahlungsziel für alle Rechnungen beträgt 30 Tage rein netto.

## Durchführung

Uwe Kreyenborg und Kirsten Meyer

V&S Qualitätsversprechen

Sollte die Evangelische Prälatur Heilbronn (Evangelische Landeskirche in Württemberg), mit den Ergebnissen des Projektes nicht zufrieden sein, so entscheide die Evangelische Prälatur Heilbronn einen Monat rückwirkend über das Monats-Honorar bis hin zu einem Honorar von 0 EUR.

Geplant ist eine Begleitung über 12 Monate. Allerdings kann die Evangelische Prälatur Heilbronn das gemeinsame Vorhaben jederzeit beenden.

Schlussbestimmungen

Der Klient erhält alle Rechte an den im Rahmen dieses Auftrages erstellten Analysen und Lösungen. Dazu zählen nicht die von V&S im Zuge der Leistungserbringung eingesetzten eigenen Erfahrungen, Erfindungen, EDV Programme, Urheberrechte und Know-how.

V&S verpflichtet sich über unternehmensbezogene Daten und Vorgänge, die ihr

während der Bearbeitung des Projektes zur Kenntnis gelangt sind, auch über die Projektlaufzeit hinaus Stillschweigen zu wahren und Dritten auch nicht auszugsweise zugänglich zu machen.

V&S schließt die vertragliche und außervertragliche Haftung außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz aus und leistet keinen Schadensersatz.

V&S gewährleistet eine termingerechte und professionelle Arbeit, nach aktuellem Stand der Technik. Gegenstand des Auftrages ist dabei stets die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beraters.

Diese sind einzusehen unter: https://v-und-s.de/impressum .

Mit freundlichen Grüßen

Benno Löffler

Angebot vom 23.05.2025 angenommen:

Datum, Name

Zur Beauftragung bitte senden an:

meyer@v-und-s.de